TB-DM路径执行的质控指标与监测计划

文件控制信息

| 研究 | TDSC |
| --- | --- |
| SOP编号 | TDSC-TB-DM-SOP09 |
| 标题 | TB-DM路径执行的质控指标与监测计划 |
| 版本 | V1.0 |
| 生效日期 | 2026年02月07日 |
| 牵头部门 | TB-DM MDT工作组 |
| 起草 | TDSC 方法学与数据团队 |
| 批准 | PI / 指导委员会 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年02月07日 | 首次发布。 | — |

- 目的

目的：建立TB-DM路径执行的关键质控指标（KPI）、监测频率与报告模板，用于多中心一致性管理与持续改进。

- 适用范围

适用范围：覆盖首例入组至锁库全过程。与SOP03/04/07/10衔接。

- 质控指标KPI（最低配置）

| 领域 | 指标 | 目标值 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程 | 随机/入组前糖尿病基线评估完整率 | 100% | 每月 |
| 监测 | SMBG上传/录入完整率（按计划监测日） | ≥90% | 每月 |
| 监测 | 队列B：CGM获得可分析14天窗口比例 | ≥85% | 每月 |
| 里程碑 | 队列B：W2 AGP可获得并完成解读比例 | ≥95% | 每月 |
| 预警 | 红灯首次触达时限达标率 | ≥95% | 每月 |
| 预警 | 黄灯24小时内处置达标率 | ≥90% | 每月 |
| 留痕 | 需MDT者24小时内完成EDC会诊记录比例 | ≥95% | 每月 |
| 中间结局 | 队列A：HbA1c目标达标率（按中心校正） | 追踪；PI设定目标 | 每季度 |
| 中间结局 | 队列B：W2 TIR>70%比例 | 追踪；PI设定目标 | 每季度 |
| 安全 | 严重低血糖/DKA发生率 | 追踪；阈值触发复盘 | 每季度 |

- 监测与CAPA

4.1监测与报告

- 每月由数据团队生成《分中心KPI报表》：仪表盘+异常清单（到受试者/到中心）。

- 每季度由MDT组长主持中心间复盘：趋势、离群点与改进措施。

- 升级机制：任一KPI连续2个月低于目标，必须启动CAPA（根因+纠正预防）。

- 4.2 CAPA模板（最低要求）

| CAPA要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 问题定义 | 哪个KPI不达标、幅度、时间窗、涉及中心/受试者 |
| 根因分析 | 流程/培训/设备/系统/患者因素 |
| 纠正措施 | 即时改进动作、责任人、完成日期 |
| 预防措施 | 防止复发的系统性改动 |
| 验证 | 后续2个周期复核KPI改善情况 |

- 记录与存档

- 每月KPI仪表盘存入TMF（研究主文件）。

- 季度复盘会议纪要与行动清单。

- CAPA记录与异常清单关联归档。