TDSC 研究标准操作规程（SOP）

SOP24：方案偏差、违背与纠正预防（CAPA）

Protocol Deviations/Violations and Corrective & Preventive Actions (CAPA)

| 受控文件编号 | TDSC-SOP-20 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.1 |
| 生效日期 | 2026-03-04 |
| 研究 | TDSC（TB-DM Short Course）研究 |
| 方案引用 | TDSC 研究方案 V2.0（2026-02-28） |
| 起草 | ____________ |
| 审核 | ____________ |
| 批准 | ____________ |

- 目的

本SOP用于统一TDSC研究中“方案偏差（deviation）/方案违背（violation）”的识别、分级、报告、记录、纠正与预防（CAPA）流程，确保：

受试者权益与安全得到优先保护；

研究数据真实、完整、可追溯，关键终点与关键程序不被系统性破坏；

偏差问题得到及时纠正并形成可验证的预防措施；

项目层面可以对偏差趋势进行监测与持续质量改进。

- 适用范围

- 适用于TDSC研究所有参与中心、所有研究团队成员，以及与研究实施相关的工作组（如数据管理与统计、EDC与信息系统、质量管理与监查、PMO等）。

- 适用于研究全过程：筛查/知情同意、入组、随机/决策节点、给药与依从性管理、随访评估、AE/SAE报告、数据管理、影像与实验室流程、生物样本管理、文件管理等。

- 本SOP与SOP00（文件体系与版本控制/培训管理）共同构成质量管理与文件管理的基础制度。

2.1 参考文件（交叉引用）

- TDSC 研究方案 V2.0（2026-02-28）

- SOP04：筛选与知情同意（知情同意缺陷、撤回同意与失访边界）。

- SOP15：随访与失访管理（窗口、追访策略、缺失数据留痕与趋势指标）。

- SOP23：数据管理与质量控制（EDC核查规则、Query闭环、冻结/锁库）。

- SOP11：疗效/结局评估与CEC材料包（复发/再感染证据链）。

- SOP09（含附录A/B）与SOP10：AE/SAE/AESI捕获、分级与上报时限。

- 定义与分类

- 关键术语

- 方案偏差（Protocol deviation）：任何未严格按研究方案/ICF/IB/SOP执行的情况，但不一定影响受试者安全或关键数据完整性。

- 方案违背（Protocol violation）：性质更严重的偏离，通常涉及关键纳排、关键干预/用药、关键评估/终点、知情同意、随机流程、受试者安全报告等，可能影响安全或数据可解释性。

- 重大偏差/重大违背（Major deviation/violation）：对受试者安全/权益、关键数据完整性、主要终点或关键程序有潜在或实际影响的偏离。

- 轻微偏差（Minor deviation）：对安全与关键数据影响很小或无影响、可通过更正/补充说明纠正的偏离。

- 即时纠正（Immediate corrective action）：为降低即时风险或阻止偏差扩大的临时措施（如暂停入组、补做关键评估、隔离批次样本）。

- CAPA：纠正措施（Corrective Action）用于消除已发生问题及其原因；预防措施（Preventive Action）用于消除潜在问题原因，防止再次发生。

- 分级建议（用于一致性管理）

建议按影响维度进行分级（最终分级以PI/质量管理与监查工作组复核为准）：

| 分级 | 判定核心 | 典型情形（示例） |
| --- | --- | --- |
| 重大（Major） | 可能/已经影响：①受试者安全/权益；或②主要终点/关键程序；或③数据完整性与可解释性 | 知情同意缺失或关键要素缺失；错误入组（关键纳排不满足）；随机路径错误；关键决策节点（如M6）核心指标缺失且无法补救；禁止合并用药未报告；SAE未按要求报告；关键样本混淆/标签错误导致不可追溯。 |
| 轻微（Minor） | 对安全/关键数据影响小，可通过补采/补录/更正说明纠正 | 非关键时间窗轻微超窗；某些非关键问卷漏填后补齐；非关键文件签字日期不规范但可追溯。 |

- 组织治理与职责分工

TDSC研究采用SC–DSMB–SAB–PMO–工作组–研究中心的治理架构。与本SOP相关的核心职责如下：

- 各中心PI/研究医生：对本中心偏差管理负首责；完成偏差初步判定、即时纠正、影响评估与签字确认CAPA。

- CRC/研究护士：日常识别与记录偏差、维护偏差台账（Deviation Log）、推动补做/补录并收集证据材料。

- 质量管理与监查工作组：开展基于风险的监查/稽查；对发现的问题提出整改要求并推动CAPA执行；定期向PMO/SC汇报质量风险与趋势。

- PMO：负责项目层面的文件管理与版本控制、培训与沟通组织、跨中心问题协调与闭环跟踪。

- 数据管理与统计工作组/EDC工作组：通过数据核查规则、数据清理与逻辑核验发现偏差；对系统性问题提出流程/系统改进建议。

- DSMB（如涉及安全或数据完整性重大风险）：在需要时审阅重大问题及纠正结果，并提出继续/修改/暂停建议。

- 偏差的识别来源与触发点

- 现场/远程监查发现（源数据核对、流程观察、药品/样本管理检查）。

- EDC逻辑核查、缺失/超窗警报、查询（Query）与数据清理过程。

- 影像中心阅片一致性审查、实验室质控与培养/检测报告异常提示。

- SAE/安全性信号回顾、DSMB建议、受试者投诉/不良体验反馈。

- 内部稽查/外部审计发现（如适用）。

- 处理流程总览（从发现到关闭）

所有偏差均应遵循“发现 → 记录 → 分级与影响评估 → 即时纠正（如需） → 根因分析 → CAPA计划 → 执行与证据 → 有效性评估 → 关闭”的闭环流程。

| 步骤 | 责任人（牵头） | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 发现与记录 | 发现者/CRC | 偏差初始记录（含日期、描述、关联受试者/访视/表单） |
| 2. 初步分级与即时风险控制 | PI/研究医生 | 初步分级（Major/Minor）；必要时采取即时纠正措施并记录 |
| 3. 影响评估与报告升级 | PI + 质量管理与监查工作组 | 对安全/权益/关键数据影响评估；必要时升级报告至PMO/SC/DSMB/伦理（按规定） |
| 4. 根因分析（RCA） | PI/CRC + 相关工作组 | RCA记录（5Why/鱼骨图等） |
| 5. CAPA制定与批准 | PI（中心）/PMO（跨中心） | CAPA计划（纠正+预防），责任人、完成时限、证据要求 |
| 6. 执行与跟踪 | 责任人/CRC/监查 | 执行证据（培训记录、系统改动、文件修订、再核查结果） |
| 7. 有效性评估与关闭 | 质量管理与监查工作组 + PI | 有效性核查（抽查/复核）；偏差关闭与趋势归档 |

- 报告与沟通要求

- 何时需要升级报告

出现以下任一情形，建议按“重大（Major）”处理并升级报告（必要时立即）：

- 涉及知情同意缺失或关键要素缺失；

- 错误入组（关键纳排不满足）或随机/决策路径错误；

- 影响主要终点、关键决策节点或关键程序的缺失且无法补救；

- 队列B M6 Hard Gate所需微生物学证据缺失/不可评价，导致随机化资格无法判定或发生误随机；

- 违反信息隔离原则：未经授权披露探索性结果（如TB22、中央阅片/影像AI/CT量化输出等）或非盲数据访问未留痕；

- 终点事件未按SOP15形成完整证据链/未及时提交CEC裁决，导致主要终点可评价性受损；

- 可能导致受试者安全风险增加（如禁忌/禁止合并用药、AE/SAE漏报）；

- 生物样本/影像/关键检验结果发生混淆、标签错误或可追溯性破坏；

- 同类问题在同一中心或多中心重复出现（提示系统性风险）。

- 升级路径（原则性）

- 中心内：发现者/CRC → 中心PI →（必要时）中心质量负责人/科室负责人。

- 项目层面：中心PI → 质量管理与监查工作组/PMO；跨中心或系统性问题由PMO协调相关工作组制定统一CAPA。

- 安全/重大完整性风险：按需要提交SC/DSMB审阅；涉及伦理/法规报告的，由中心按本机构/法规要求执行，并向PMO备案。

- 文件化要求

- 所有偏差必须有可追溯记录（偏差报告单 + 偏差台账 + 相关源文件证据）。

- 若采用例外处理（如窗口外补采、替代评估），需有PI书面说明、影响评估及后续数据处理方案（如“按缺失处理/敏感性分析”）。

- 涉及文件或流程修订的，应按SOP00进行版本控制与培训记录归档。

- 根因分析（RCA）与CAPA制定

- 根因分析方法（可选）

- 5 Why 分析：逐层追问“为什么”，直至可操作的根因；

- 鱼骨图（人、机、料、法、环、测）：用于多因素归因；

- 流程图/失效模式：用于识别流程节点薄弱环节；

- 数据趋势回顾：用于识别系统性与重复性问题。

- CAPA计划应包含的要素

| 要素 | 最低要求（建议） |
| --- | --- |
| 问题描述 | 发生时间/地点/受试者/相关流程；具体偏离点；关联文件（方案/SOP/表单） |
| 分级与影响评估 | Major/Minor；对安全/权益、主要终点/关键程序、数据完整性的影响 |
| 即时纠正措施 | 用于控制即时风险与阻止扩大（如暂停某流程、补做关键检查、数据锁定等） |
| 根因（RCA） | 根因陈述应可验证、可干预，避免“个人粗心”式结论 |
| 纠正措施（CA） | 消除已发生问题及根因（如再培训、流程重设计、双人核对、系统校验规则） |
| 预防措施（PA） | 防止再次发生（如标准化清单、定期抽查、指标预警、权限/角色调整） |
| - 责任人/完成时限/证据 | - 每项措施指定责任人与截止日期，定义可接受证据与验证方式 |
| - 有效性评估 | - 明确评估时间点、评估方法与通过标准（如连续N例无同类偏差） |

- CAPA执行、有效性评估与关闭

- 执行：责任人按CAPA计划实施，CRC收集证据并更新台账；质量管理与监查工作组可进行复核或再监查。

- 有效性评估：可采用抽查源数据、复测一致性、系统日志检查、培训考核、趋势对比等方式。

- 关闭标准：①所有措施完成且证据充分；②有效性评估通过；③相关文件修订与培训（如适用）已完成；④风险被接受或进一步措施已明确。

- 关闭记录：偏差报告单与CAPA表单需有关闭日期、关闭人签字与归档位置。

- 趋势监测与持续改进

- PMO/质量管理与监查工作组应定期汇总偏差指标：发生率、重大偏差占比、重复问题、中心分布、根因类别分布等。

- 对系统性问题（多中心重复、与关键终点相关、或与安全相关）应启动项目层面CAPA，并在研究者会议/培训中反馈。

- 必要时将关键风险点纳入风险评估与监查计划，形成“风险登记册（Risk Register）”的动态更新。

- 附录（模板/工具）

附录A：方案偏差/违背报告单（模板字段）

| 字段 | 内容（填写说明） |
| --- | --- |
| 中心/研究者 | 中心名称；PI/联系人 |
| 受试者编号 | 脱敏编号；不记录直接身份信息 |
| 发生日期/发现日期 | 分别填写；如不同需说明原因 |
| 偏差描述 | 客观描述偏离点：发生了什么、涉及哪个流程/访视/表单、具体条款 |
| 初步分级 | Major/Minor（如不确定可先“待定”） |
| 即时纠正措施 | 已采取/拟采取；是否已控制风险 |
| 影响评估 | 对安全/权益、关键程序/终点、数据完整性影响（定性） |
| 升级报告 | 是否已通知PMO/质量组/SC/DSMB/伦理等（按规定） |
| 根因分析摘要 | RCA结论与证据要点 |
| CAPA摘要 | 纠正+预防措施、责任人、完成时限 |
| PI签字/日期 | __________ |

附录B：CAPA计划表（模板）

| - 序号 | - 措施类型（CA/PA） | - 措施描述 | - 责任人 | - 截止日期 | - 证据/验证方式 | - 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

附录C：偏差台账（Deviation Log）最小数据集

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 偏差编号 | 建议格式：中心代码-年份-流水号 |
| 受试者编号/访视 | 脱敏编号；访视代码/日期 |
| 偏差类型 | 偏差/违背；对应流程模块 |
| 分级 | Major/Minor；是否重复问题 |
| 描述与根因类别 | 简述；根因分类（人员/流程/系统/资源/沟通等） |
| 纠正/预防措施状态 | 进行中/已完成/已关闭 |
| 关闭日期/关闭人 | 用于审计追踪 |