TDSC 研究标准操作规程（SOP）

SOP25：治理结构与会议机制

（DSMB / CEC / SAB / PMO；会议频率与汇报链）

| 受控文件编号 | TDSC-SOP-22 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 生效日期 | 2026-03-04 |
| 适用研究 | TDSC（TB-Diabetes Short Course）Study |
| 对应研究方案 | TDSC 研究方案 V2.0（2026-02-28） / TDSC Study Protocol V2.0 (2026-02-28) |
| 起草 | ____________ |
| 审核 | ____________ |
| 批准 | ____________ |

- 目的

建立与TDSC研究设计相匹配的治理结构与会议运行机制，明确各治理单元（SC/DSMB/CEC/SAB/PMO）职责边界、独立性要求、会议频率与汇报链条，确保：（1）受试者安全与获益/风险平衡得到独立监督；（2）终点判定在信息隔离前提下保持独立、可追溯；（3）项目进度、数据质量与偏差整改形成闭环；（4）重大决策（方案修订/暂停/终止/删臂等）依据充分、记录完整。

- 适用范围

适用于牵头单位、各参与中心、各专业工作组及全部治理机构成员。

适用于研究启动—入组—随访—中期分析—数据库锁定—发表/对外发布的全周期。

- 术语与缩写

- SC：项目指导委员会（Steering Committee）。

- DSMB：独立数据与安全监察委员会（Data and Safety Monitoring Board）。

- SAB：科学顾问委员会（Scientific Advisory Board）。

- CEC：临床终点判定委员会（Clinical Endpoint Committee）。

- PMO：项目管理办公室（Project Management Office）。

- TMG：试验管理组（Trial Management Group，PMO牵头的运行例会机制）。

- 盲态/信息隔离：在开放标签试验中，针对终点判定、探索性生物标志物/影像输出、解盲数据访问等实施的受控访问与审计追踪（见SOP12）。

- 治理架构总览

本项目采用“决策层（SC）+独立监督层（DSMB）+学术咨询层（SAB）+终点裁决层（CEC）+运行管理层（PMO/TMG）+多专业工作组+研究中心执行层”的立体架构。

- SC：最高决策与统筹机构；对项目方向、重大修订与资源配置负责。

- DSMB：独立第三方监督；对安全性与数据完整性进行评估并提出继续/修改/暂停/终止建议。

- SAB：学术与战略咨询；对科学问题、技术路线与成果转化提供建议。

- CEC：独立终点判定；基于去标识化材料包进行盲态/部分盲态裁决，输出锁库前唯一终点清单。

- PMO/TMG：日常运行中枢；负责计划、协调、培训、质量回顾、文件管理与跨中心沟通。

- 治理原则（必须遵守）

- 独立性：DSMB与CEC成员不得参与项目实施与日常临床决策，不在主要入组中心承担试验操作；须签署利益冲突声明与保密协议。

- 信息隔离：涉及解盲数据、探索性输出（如TB22、影像AI/CT量化、PK/PGx研究性结果等）实行受控访问与审计追踪；治疗团队默认不可见（SOP12）。

- 单一事实来源：终点裁决以CEC锁定清单为唯一依据；数据清理与锁库以SOP19流程为唯一依据；偏差/CAPA以SOP20台账为唯一依据。

- 记录可追溯：会议议程、材料包、参会名单、表决/建议、会议纪要与决议执行情况必须归档；关键决策须形成Decision Log。

- 时间敏感事件优先：SAE/AESI聚集、重大数据异常、信息隔离破坏、Hard Gate误随机等须按升级矩阵快速响应（SOP10/19/20）。

- 机构职责与边界

- 项目指导委员会（SC）

- 审议/通过研究方案与重大修订、年度工作计划、关键里程碑与资源配置。

- 接收并审议DSMB报告，做出继续/修改/暂停/终止/删臂等决策；不采纳DSMB建议需书面说明。

- 审议中期分析与阶段性成果；批准对外合作、数据共享、知识产权与发表策略。

- 独立数据与安全监察委员会（DSMB）

- 启动前审阅方案与SAP（尤其安全性部分）、AE/SAE流程（SOP10）与监测计划。

- 定期获取盲态或必要时解盲的数据摘要评估安全性、数据完整性及获益/风险。

- 依据预设中期分析与监测计划提出继续/调整/暂停/终止/删臂建议，并形成正式书面报告。

- 科学顾问委员会（SAB）

- 对关键科学问题、研究设计优化、终点体系与技术路线提供学术建议。

- 对嵌套子研究、多组学/AI、卫生经济学与成果转化路径提供战略咨询。

- 对阶段性成果进行学术评估并提出发表/传播建议。

- 临床终点判定委员会（CEC）

- 依据经SC批准的终点判定标准与SOP15材料包，对疑似结局事件进行盲态/部分盲态集中判定。

- 对治愈/失败/复发/再感染、TB相关/非TB死亡等进行规范分类与归因；分歧按多数票或主任裁决。

- 在数据库锁定前向数据管理/统计工作组提供经CEC核准的终点清单，作为分析与报告唯一依据。

- PMO / TMG（运行管理）

- 制定并跟踪项目计划与里程碑；组织中心启动、研究者会议、培训与质量回顾会。

- 文件管理与版本控制；作为SC/DSMB/SAB/CEC与各中心的信息枢纽。

- 维护风险/问题台账（Issue Log）、决策台账（Decision Log）与行动项跟踪（Action Tracker）。

- 协调专业工作组（数据管理、EDC、质量监查、生物样本、PRO/卫生经济学等）协同。

- 会议机制与频率

- SC会议

- 频率：每年至少1次例会；必要时召开临时会议。

- 法定人数：不少于2/3委员出席；重大事项以不少于2/3同意通过。

- 材料：PMO提前≥7天发送议程、项目仪表盘（入组/随访/安全/数据质量/偏差/CAPA）、需决策事项与备选方案。

- 输出：会议纪要+决议清单（含责任人/截止日期）；纳入Decision Log并由PMO追踪闭环。

- DSMB会议

- 频率：实施期间原则上每6–12个月1次；重大安全事件/异常聚集或SC请求时可临时召开。

- 闭门原则：涉及解盲数据的讨论仅限DSMB成员与指定独立统计人员；实施团队不得在场。

- 输出：DSMB正式书面报告提交SC与（如适用）资助管理部门；紧急建议可先口头后书面补齐（≤72小时）。

- SAB会议

- 频率：每年至少1次；必要时可临时会议/线上咨询。

- 材料：PMO提供阶段性进展摘要、关键科学问题清单、拟讨论决策点。

- 输出：SAB咨询备忘录（Recommendations Memo）提交SC；是否采纳由SC决策并留痕。

- CEC会议/裁决机制

- 工作模式：分散独立评阅 + 集中讨论；材料包去标识化并按SOP15标准化。

- 频率：原则上每年1次集中裁决；关键节点（中期分析前、锁库前）召开专项会议；需要快速判定时可在线评审。

- 输出：CEC裁决记录与终点清单（含版本号、日期、裁决规则、分歧处理）；由PMO与数据管理组归档。

- PMO/TMG运行例会（建议机制）

- 频率：每1–2周1次（可按阶段调整为周会/双周会）。

- 议题：入组与随访（SOP18）、数据质量与查询闭环（SOP19）、安全事件与AE时限（SOP10）、偏差/CAPA（SOP20）、药物供应与依从性、中心问题与支持需求。

- 输出：行动项清单与问题升级；高风险事项在24小时内升级至SC主席/安全负责人。

- 汇报链条与升级矩阵（摘要）

| 事件/主题 | 常规汇报链 | 升级触发（示例） | 对应SOP/文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入组/随访进度 | 中心→PMO→SC（例会仪表盘） | 连续2个周期低于阈值/系统性超窗 | SOP18/SOP19 |
| 数据质量/查询 | 中心→DM/PMO→SC | 关键字段缺失率异常、无法锁库风险 | SOP19 |
| 安全性/SAE | 中心→PMO/安全负责人→DSMB/SC | SAE聚集、QTcF>500ms聚集、DKA/HHS等 | SOP10/SOP06/SOP09 |
| 终点事件/CEC | 中心→DM→CEC→DM/统计→SC | 证据链不完整、裁决延误影响中期/锁库 | SOP15/SOP16 |
| 偏差/CAPA | 中心→PMO→SC（趋势回顾） | Hard Gate误随机、信息隔离破坏、系统性重复问题 | SOP20/SOP12 |
| 中期分析/删臂 | 统计/DSMB→SC | 触发预设规则、DSMB建议 | SAP/DSMB报告 |

- 文件与记录管理

- 须受控管理的文件：各委员会章程/成员名单/COI与保密协议/会议材料/纪要/报告/决议与行动项闭环记录。

- 存储与权限：通过机构批准的安全平台存储；按角色最小权限访问；涉及解盲/探索性输出按SOP12受控访问并留痕。

- 保存期限：按GCP与资助方/机构要求执行；不得擅自删除或覆盖原始记录。

- 与其他SOP的接口（不重复写细则）

- SOP11：终点事件识别、CEC材料包与裁决流程（证据链标准）。

- SOP15：随访与失访管理（窗口、追访策略、缺失留痕）。

- SOP23：数据管理与质量控制（EDC、查询、冻结/锁库、稽查）。

- SOP24：偏差/违背与CAPA（升级、趋势监测、纠正与预防）。

- SOP10/SOP22/SOP09：AE捕获、分级、处置与时限；EDC自动规则。

附录A：会议议程模板（示例）

- SC：项目进度仪表盘→安全概览→数据质量→偏差/CAPA→需决策事项→行动项。

- DSMB：安全性摘要（盲态/解盲）→获益/风险→数据完整性→建议与条件→报告。

- CEC：待裁决事件列表→独立评阅结果→分歧病例讨论→裁决清单锁定。

- TMG：入组/随访→查询闭环→安全→药物/物流→问题升级→行动项。