TDSC 研究

影像学资料的EDC构建实施指导手册 / SOP

面向EDC工程师、数据管理团队、项目经理和研究协调团队

| 文件属性 | 实施指导手册（建议版） | 受控文件编号 | TDSC-EDC-SOP-Guide-v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应文件 | 研究方案V2.0；SOP01 V1.2；两项影像子研究框架 | 日期 | 2026-03-11 |

本手册用于把 TDSC 研究方案、SOP01 和两项影像学嵌套子研究转化为 EDC 的可执行配置。核心目标不是“把所有研究信息都做进系统”，而是先把实时决策字段、研究专用字段、隐藏字段和派生规则彻底分开，确保基线分层、两次随机化、M6 Hard Gate、影像子研究与母研究边界清晰。

- 编写目的与适用范围

本手册用于向 EDC 工程师说明 TDSC 研究在系统实现上的总体需求、实施顺序、变量边界、逻辑校验和验收标准，作为项目经理（PM/PMO）、数据管理（DM）、统计、CRC、药师、实验室和影像团队之间的统一接口文件。

本手册覆盖 EDC 项目配置、eCRF 结构、派生逻辑、权限控制、随机化接口、药物发放、随访、门槛评估、影像子研究、质疑管理、审计追踪、数据冻结与版本变更；不代替正式研究方案、SAP、药物管理 SOP 或结局裁决 SOP。

本手册的主要读者为 EDC 工程师。工程师在系统实现时应遵循“先运行母研究，再承载子研究；先锁定决策字段，再开放探索字段；先完成可审计闭环，再追求复杂分析准备”的顺序。

- 上位文件与权威口径

| 来源文件 | 本手册采用的核心约束 | EDC实现含义 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案V2.0 | 采用两队列设计；队列A基线随机，队列B在M6 Hard Gate达标后随机；随机化分层因素为中心 + 菌负荷层级 + 影像范围层级 + HbA1c分层。 | 系统需支持两次独立随机化、不同资格校验入口、统一审计追踪和分层变量锁定。 |
| SOP01 V1.2 | 基线影像分层以CXR为主，CT仅作补充；采用“重症优先、原始结果留痕”；EDC需自动派生 AFBSeverity、Bacteriological Severity、Imaging Severity、SeverityLayer、Red flag、PCD 等。 | 系统需保留原始实验室/影像字段，并自动生成派生字段和质控工单。 |
| CXR子研究 | CXR主暴露为 PLI（连续）+ 空洞；用于发表性二维预后分析，不替代母研究实时分层规则。 | EDC应额外采集 PLI、空洞数量、单双侧、最大径等字段，但这些字段不应驱动基线队列分配。 |
| CT子研究 | CT构建 TB-CT Core Score v1.0，用于增量价值验证；不作为实时治疗分配依据。 | EDC可建设独立隐藏模块，供中央阅片和研究分析使用，不进入母研究决策界面。 |

- EDC系统建设总原则

原则1：先区分系统边界，再配置表单。

EDC中的字段应分为四层：实时决策字段、支持性运营字段、研究专用字段、隐藏字段。凡是影响队列分配、随机资格或药物发放的字段，必须单独标识并设置锁定规则。

原则2：母研究优先于子研究。

母研究能否稳定运行是第一优先级。CXR/CT子研究模块应在不影响入组、随机化和随访主流程的前提下增设。

原则3：保留原始值，派生在系统中完成。

实验室和影像原始报告要原样录入并留痕；AFB折叠、Ct阈值判定、CXR轻重、SeverityLayer、Red flag、PCD、Hard Gate等由系统自动派生。

原则4：对“不可判读/缺失/不一致”采用保守处理。

关键字段缺失时，系统不得默认归入轻症或自动放行随机化，而应触发复核、仲裁或质控工单。

原则5：研究字段不反向污染临床决策。

TB22、DSS、影像AI、CT评分、CXR子研究四象限等可作为研究字段，但不进入队列分配、M6 Hard Gate 或随机化决策页面。

- 角色分工与协作接口

建议在 EDC 项目启动前即形成固定沟通链：研究PI/项目负责人 -> PMO/PM -> DM -> EDC工程师，并设置药师、实验室、影像、统计、质控为专项接口。

| 角色 | 主要职责 | 向EDC工程师提供的输入 | 需要工程师反馈的输出 | RACI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/方案负责人 | 锁定口径、裁定争议、批准上线 | 决策边界、医学规则、最终版本 | 关键逻辑清单、UAT问题单 | A |
| PMO/项目经理 | 统筹需求、版本、会议、里程碑 | 需求优先级、上线顺序 | 甘特图、风险清单、变更单 | R/A |
| DM | 变量字典、核查规则、锁库/导出 | eCRF草案、派生规则、edit check | 构建清单、测试结果、异常日志 | R |
| 统计 | 分层变量、随机化、分析集标记 | SAP要点、导出需求 | 随机化实现说明、导出结构 | C |
| CRC/研究医生 | 验证表单可用性、现场流程 | 表单填写路径、现场反馈 | 表单原型、操作说明 | C |
| 药师 | 药物发放与回收流程 | 发药规则、批号管理需求 | 药房模块、发放日志 | C |
| 实验室/影像 | 原始结果格式与时点 | 报告模板、判读字段 | 结果映射、接口字段 | C |
| EDC工程师 | 实现配置、测试、上线、修订 | -- | 原型、配置文档、版本包、测试记录 | R |

- 目标系统架构与模块清单

建议将 TDSC 的 EDC 拆成“主流程模块 + 决策引擎模块 + 隐藏研究模块 + 质控与冻结模块”四层，而不是把所有字段堆在同一个访视表中。

| 模块 | 主要内容 | 关键输出 | 是否实时决策 | 建议上线阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 项目配置 | 站点、用户、权限、字典、访视窗、版本参数 | 项目骨架、角色矩阵 | 否 | Sprint 0 |
| M1 筛选/基线 | 知情同意、入排标准、基线实验室、CXR、糖尿病信息 | 受试者资格状态、缺失清单 | 是 | Sprint 1 |
| M2 分层引擎 | AFB折叠、Ct阈值、Imaging Severity、SeverityLayer、随机化分层变量 | 基线队列分配建议、分层变量锁定 | 是 | Sprint 1 |
| M3 队列A随机化 | A1/A2/A3随机化、授权与日志 | 随机组别、药物路径 | 是 | Sprint 2 |
| M4 治疗/发药/随访 | 访视计划、药物发放、依从性、安全性、实验室和影像回填 | 访视完成状态、AE闭环 | 是 | Sprint 2-3 |
| M5 Week 8风险提示 | PCD/PPTR标记、病例讨论触发 | 风险提示，不改变组别 | 否（仅提示） | Sprint 3 |
| M6 队列B门槛评估 | M6 Hard Gate证据汇总与资格校验 | 是否允许发起B随机 | 是 | Sprint 4 |
| M7 队列B随机化 | 6个月停药 vs 继续至9个月 | 组别、药物路径、随访模板 | 是 | Sprint 4 |
| M8 结局与裁决 | 复发/再感染、CEC材料包、终点裁决 | 裁决结论、分析集标记 | 否 | Sprint 5 |
| M9 CXR子研究 | PLI、空洞负荷、中央阅片、四象限变量 | 研究导出字段 | 否（研究） | Sprint 5 |
| M10 CT子研究 | TB-CT Core Score v1.0、技术参数、中央双阅片 | 研究导出字段 | 否（研究） | Sprint 5 |
| M11 质控/导出/冻结 | query、异常报表、审计追踪、数据冻结、导出 | clean file、locked snapshot | 否 | Sprint 6 |

- 表单结构与建议eCRF清单

- 6.1 受试者主索引：受试者编号、中心、筛选号、知情同意、研究状态、当前队列、当前随机状态、停药状态、数据冻结状态。

- 6.2 筛选与入排标准：纳排条款逐项填写，要求支持“是/否/不适用/待核实”，并具备自动资格汇总。

- 6.3 基线结核病学信息：Xpert/Ultra 平台、Ct值、半定量等级、AFB原始等级、培养信息、样本日期、标本类型。

- 6.4 基线影像学信息（母研究）：CXR日期、Ralph score、空洞有无、最大空洞径、影像质量、裁定状态。

- 6.5 基线糖尿病与临床信息：年龄、性别、BMI、HbA1c、糖尿病治疗、合并症、吸烟、HIV状态等。

- 6.6 自动派生与分层锁定页：AFBSeverity、Bacteriological Severity、Imaging Severity、SeverityLayer、随机化分层变量、锁定时间戳。

- 6.7 队列A随机化页：随机资格完成情况、发起人、返回结果、分层变量快照。

- 6.8 治疗与发药页：处方、药物批号、数量、起止日期、暂停/恢复、回收。

- 6.9 访视页：Week 2、Week 8、Month 4、Month 6、Month 9、停药后PT-M12/PT-M24等各时点通用表。

- 6.10 安全性页：AE/SAE/AESI、乙胺丁醇视力监测、实验室异常、处置、结局。

- 6.11 Week 8风险提示页：症状、涂片状态、PCD、PPTR、病例讨论与处置建议。

- 6.12 M6 Hard Gate页：培养阴性次数、日期间隔、后续是否再阳、门槛结论、证据附件。

- 6.13 队列B随机化页：资格汇总、发起B随机、返回结果、停药/继续路径。

- 6.14 结局与CEC页：复发/再感染证据、裁决材料包、CEC结论、生效日期。

- 6.15 CXR子研究页（隐藏）：PLI、空洞数量、单双侧、四象限变量、中央阅片结论。

- 6.16 CT子研究页（隐藏）：CT技术参数、E/C/B/D评分、中央双阅片与裁决。

- 核心派生变量与判定逻辑

下面这些派生规则必须写成可测试、可追溯的系统规则，并在配置文档中保留版本号。建议工程师将“输入字段 - 规则 - 输出字段 - 异常分支”做成单独的规则表。

| 派生字段 | 系统输入 | 推荐规则 | 异常/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| AFBSeverity | AFB原始分级 | 将国内0/1/2与国际0/scanty/1+折叠为低档，将国内3/4与国际2+/3+折叠为高档；“报告菌数”归入低档但保留原始值。 | 保留原始文本；折叠关系可更新但不得覆盖原值。 |
| Bacteriological Severity | Ct值 + AFBSeverity | 任一指标达到重阈值即判“重”；仅当已有证据明确支持轻且无相反证据时判“轻”。 | Ct缺失且仅有半定量等级时，不自动判轻。 |
| Imaging Severity | Ralph score + 空洞有无 | Ralph score < 30 且无空洞 = 轻；Ralph score >= 30 或有空洞 = 重。 | CXR不可判读时触发复拍/仲裁。 |
| SeverityLayer | Bacteriological Severity + Imaging Severity | 轻症需同时满足痰菌轻 + 影像轻；任一轴为重则判重症。 | 未完成复核前按保守原则不归入轻症。 |
| Red flag | 最大空洞径 | 最大空洞径 > 4 cm 自动标记 red flag = 是。 | 仅用于风险提示和加强随访。 |
| PCD | Week 8症状 + 涂片 | Week 8症状仍存在且涂片仍阳性 = PCD。 | 只用于提示，不进入M6资格判断。 |
| PPTR | 研究者判断 + 治疗调整考虑 | 研究者怀疑疗效欠佳并考虑调整/延长/重启治疗时标记。 | 应记录理由和讨论结论。 |
| Strata_Bacterial | 基线菌量资料 | 映射为随机化所需“菌负荷层级”字段。 | 具体阈值由SAP/Randomization Spec锁定。 |
| Strata_Imaging | 基线CXR资料 | 映射为随机化所需“影像范围层级”字段。 | 与研究性 PLI 四象限分开保存。 |
| Strata_HbA1c | 基线 HbA1c | 按预先锁定阈值分层。 | 阈值未锁定前不得上线随机模块。 |
| Hard Gate Eligible | M2-M6 培养结果 | 至少2次阴性、间隔 >= 7 天、后续无再阳，则 eligible=是。 | 只使用微生物学证据。 |

- 决策字段、研究字段与隐藏字段分层管理

| 字段层级 | 典型示例 | 用途 | 建议可见角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时决策字段 | 入排标准、知情同意、基线菌负荷层级、基线影像范围层级、HbA1c分层、A随机化资格、M6 Hard Gate、B随机化资格、药物发放状态。 | 参与队列分配、随机化、药物发放和访视路径。 | 研究医生、CRC、药师、DM、审计。 |
| 支持性运营字段 | 原始实验室结果、原始影像结果、AE、依从性、实验室异常、视力监测。 | 支持现场管理、质控和派生。 | 研究医生、CRC、药师、DM。 |
| 研究专用字段 | PLI、空洞数量、单双侧、CT E/C/B/D、TB22、DSS、影像AI。 | 用于预设验证/探索、论文和分析。 | DM、统计、中央阅片组；临床团队按需隐藏。 |
| 隐藏字段 | 中央读片裁决表、模型中间分数、分析集标记、锁库前清洗标志。 | 避免反向影响治疗决策。 | DM、统计、系统管理员。 |

特别强调：CT、TB22、DSS、影像AI、CXR子研究四象限变量可以采集，但不应出现在基线队列分配页面、M6资格判定页面或任何可引导治疗决策的系统提示中。

- 关键逻辑核查（Edit Checks）与工单触发

工程师应避免只做“必填校验”，而应把最重要的医学逻辑直接做成 edit checks + query/work item。下面给出建议的最小集合。

| 触发条件 | 系统动作 | 工单去向 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ct > 30 但 AFB 为高档（3-4/2+-3+） | 自动生成“结果不一致”工单，并按保守原则维持痰菌重。 | CRC + 实验室 + DM | 高 |
| Ralph score < 30 但空洞 = 是 | 自动提示影像重，并要求复核空洞与最大径。 | 影像阅片组 + CRC | 高 |
| 空洞 = 是但最大空洞径缺失 | 禁止完成基线分层页提交。 | CRC | 高 |
| 关键字段缺失仍尝试进入A随机化 | 拦截随机化请求并显示缺失项清单。 | 研究医生 + CRC | 高 |
| M6 Hard Gate证据不足仍尝试进入B随机化 | 拦截随机化请求，并要求补全培养阴性证据。 | 研究医生 + CRC + DM | 高 |
| Week 8出现PCD/PPTR | 生成风险提示和病例讨论任务，但不改变随机资格。 | 研究医生 | 中 |
| CT子研究字段完成后被临床角色查看 | 按权限隐藏，只保留“已采集”状态。 | 系统管理员 | 高 |
| 同一受试者两次随机化分层变量与快照不一致 | 记录差异并保留A/B随机化各自快照，不得覆盖历史值。 | DM + 统计 | 高 |
| 药物暂停/恢复未记录原因 | 发药流程不能闭环。 | 药师 + CRC | 中 |
| 访视超窗或丢失关键终点日期 | 生成追踪任务和超窗标记。 | CRC + PMO | 中 |

- 两次随机化的系统实现要点

- 队列A基线随机化

A随机化只能在以下条件全部满足后开放：知情同意完成；入排标准满足；关键基线实验室与CXR已完成；系统已派生 Bacteriological Severity、Imaging Severity、SeverityLayer；随机化分层变量已锁定；药房配置就绪。

- 队列A随机化应保存“分层快照”

工程师需为A随机化保存不可变更的快照字段：中心、菌负荷层级、影像范围层级、HbA1c分层、随机时间、随机发起人、返回组别、IRT流水号。

- 队列B M6 Hard Gate评估

B随机化是独立于A随机化的第二入口。系统应汇总 Month 2 至 Month 6 的培养结果，自动判断是否满足“至少2次阴性、间隔 >= 7 天、后续无再阳”。未达标者进入非随机延续路径。

- 队列B随机化也应保存独立快照

B随机化的快照应单独保存，不得覆盖A随机化时点的分层变量。若SAP要求 B 随机继续使用基线层级，系统应保留“基线层级原值”和“B时点资格证据”两套信息。

- 面向EDC工程师的逐步实施路线图

最推荐的方式不是一次性做完整系统，而是按 Sprint / 里程碑逐步上线。每个阶段都应同时输出：页面原型、规则表、UAT脚本、缺陷清单和通过标准。

| 阶段 | 目标 | 需完成内容 | 通过标准 | 建议时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 建骨架 | 项目/站点/用户/角色/访视窗/字典/编号规则/环境配置。 | 登录、站点、角色和字典可稳定运行。 | 1周 |
| Sprint 1 | 跑通基线 | 筛选、知情同意、入排、基线实验室、CXR、Severity 派生、分层锁定。 | 能完成1例模拟受试者从筛选到分层。 | 1-2周 |
| Sprint 2 | 跑通A随机 | A随机化接口、分层快照、发药、药房日志、基线导出。 | 能完成A随机并返回组别，发药闭环正确。 | 1周 |
| Sprint 3 | 跑通治疗与安全 | 访视模板、AE/SAE/AESI、实验室、Week 8 PCD/PPTR。 | 能完成一条完整随访链并生成查询。 | 1-2周 |
| Sprint 4 | 跑通B随机 | M6 Hard Gate规则、证据汇总、B随机化、继续/停药路径。 | 达标与未达标两种分支均可稳定测试。 | 1周 |
| Sprint 5 | 加影像子研究 | CXR子研究隐藏页、CT子研究隐藏页、中央阅片权限。 | 研究字段可采集但不会出现在临床决策页。 | 1周 |
| Sprint 6 | 清洗与锁定 | 报表、导出、冻结、审计追踪、版本切换和培训。 | UAT通过，形成上线包和锁定文档。 | 1周 |

- UAT（用户验收测试）建议脚本

- 脚本A：低风险病例：Ct = 32、AFB低档、Ralph score = 18、无空洞、HbA1c 已录入。系统应判定轻症，允许进入A随机，返回A1/A2/A3之一并生成对应发药路径。

- 脚本B：影像重病例：Ct = 34、AFB低档，但 CXR 有空洞。系统应判定影像重、总层级为重症，不得归入低风险。

- 脚本C：结果不一致病例：Ct > 30 但 AFB 高档。系统应生成质控工单，并按保守原则维持痰菌重。

- 脚本D：M6 Hard Gate达标：4个月至6个月期间已有2次培养阴性、间隔 >= 7 天，且之后无再阳。系统应允许进入B随机。

- 脚本E：M6 Hard Gate未达标：培养阴性不足2次，或间隔不足7天，或后续有再阳。系统应阻止B随机，并转入非随机延续路径。

- 脚本F：子研究隐藏性：完成 CXR/CT 子研究数据后，临床角色不应在随机化决策页看到 PLI 四象限或 CT 评分。

- 脚本G：历史快照不可变：A随机化完成后修改某个原始字段，不应覆盖A随机化快照；若允许修改，应保留审计轨迹并重新计算当前派生值。

- 权限、盲态与可见性设计

研究为开放标签，但关键环节需保持盲态或至少隔离：CEC裁决、中央影像阅片、CT研究评分、TB22/DSS/AI 分数和部分分析集标记，均不应对现场治疗团队开放。建议工程师按角色 + 页面 + 字段三层做权限矩阵，而不是只做“是否可编辑”。

- 研究医生/CRC：可见筛选、基线、母研究随访、AE、A/B随机结果、Hard Gate结论；不可见 CT 总分、TB22、DSS、影像AI 原始或派生分数。

- 药师：仅可见发药相关信息和随机组别，不可见不必要的研究性隐藏字段。

- 中央阅片组：可见影像上传、评分和裁决页；不可修改临床治疗字段。

- DM/统计：可见全部字段、导出和锁定页；具备 query 和版本审查权限。

- 培训、变更控制与上线后维护

任何涉及分层逻辑、随机化分层因素、Hard Gate、药物路径或隐藏字段可见性的变更，都必须走正式变更控制。EDC工程师不得仅根据口头沟通直接修改生产规则。

建议每次变更至少输出四份文件：需求变更单、更新后的规则表、影响评估、UAT 通过记录。若变更影响历史数据派生，应同时说明是否重算、重算范围和对既往随机快照的影响。

上线后建议每周生成一次缺失/异常清单、一次随机化日志核查、一次药物发放对账；在首批入组后1-2周召开一次现场反馈会，集中修正低可用性问题。

附录 A. EDC工程师最小交付物清单

- 项目配置文档：站点、用户、角色、访视窗、编号规则、环境说明。

- eCRF结构图：模块列表、页面跳转关系、必填字段说明。

- 派生规则表：输入字段、规则、输出字段、异常处理。

- Edit check 列表：触发条件、系统动作、工单去向、优先级。

- 随机化实现说明：A/B两次随机化、分层因素、快照字段、接口异常处理。

- UAT脚本与通过记录：至少覆盖轻症、重症、不一致、A随机、B随机、子研究隐藏性。

- 上线说明与版本包：测试环境与生产环境版本号、发布时间、回退方案。

附录 B. 推荐命名与字段前缀

| 前缀 | 适用字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| RAW_ | 原始录入字段 | RAW_XPERT_CT, RAW_AFB_TEXT, RAW_RALPH |
| DRV_ | 系统派生字段 | DRV_AFB_SEV, DRV_IMG_SEV, DRV_HARDGATE |
| STRAT_ | 随机化分层字段 | STRAT_BACT, STRAT_IMG, STRAT_HBA1C |
| RAND_A_/RAND_B_ | 随机化快照字段 | RAND_A_GROUP, RAND_B_TS |
| RSCH_ | 研究专用字段 | RSCH_CXR_PLI, RSCH_CT_E, RSCH_CT_TOTAL |
| HID_ | 隐藏/后台字段 | HID_LOCK_STATUS, HID_ANALYSIS_SET |

附录 C. 一页式落地提醒

- 不要把 CXR 子研究的 PLI/四象限变量当成母研究分层变量直接使用。

- 不要把 CT、TB22、DSS、影像AI 放进任何治疗决策提示框。

- 不要允许关键字段缺失时继续随机化。

- 不要覆盖 A 或 B 随机化时点的历史快照。

- 任何“自动放行”规则都必须可被审计追踪。

— 完 —